## LU ISO
Liste Unique Qualité | [8 empty] | 2004
Propriétaire : Responsable projet
Code | Criticité | Origine | Date d'entrée en LU | Auteur | Description | Plan d'actions | Leader | Etat | Solde prév. | Solde Reel | Criticité | État Plan d'action | Date de solde
Gestion/Pilotage | [10 empty] | 0 | 0 | 0
GP - 001 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | JMN | Accord négatif du bureau de la Cie sur la poursuite du projet à J5 | Au04/02/04 : Pas de plan d'actions envisageable - Arret du projet. | JMN | S | S20/04 | S06/04 | GRPS | S | GRPSS20/04
GP - 002 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | JMN | Insuffisance des moyens financiers en phase amont du projet (Ciblerie) | Au 04/02/04 : Révision des dernières hypothèses en cours Au 18/03/04 : GRP Non pertinent de part l'engagement du bureau de la Cie | JMN | S | S08/04 | S08/04 | GRPS | S | GRPSS08/04
GP - 003 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | JMN | Financement insuffisant du projet | Au 04/02/04 : Révision des dernières hypothèses en cours Au 18/03/04 : GRP Non pertinent sur la base des tableaux Budget et amortissement - Dans le cas d'un financement insuffisant = Arret du projet en J5 | JMN | S | S12/04 | S12/04 | GRPS | S | GRPSS12/04
GP - 004 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | JMN | Ressources insuffisantes dans les groupes de travail en phase ROC | Au 04/02/04 : Voir définir d'un outil plan de charge - Visite des terrains = Estimation de la charge - A prévoir pour J5 Au 18/03/04 : Estimation de la charge sur la base du retour d'expérience de nanteuil = 10p - GRP non critique | JMN | S | S12/04 | S12/04 | GRPS | S | GRPSS12/04
GP - 005 | K3 | Rap N°4 | 2004-01-08 | Pdp | Logo de la Cie sur tous les documents projet | Au 21/01/04 : Retrait du Logo de l'équipe en faveur du Logo de la Cie. Voir Cr de la Rap n°05 | JMN | S | S04/04 | S04/04 | K3S | S | K3SS04/04
GP - 006 | K2 | Rap N°6 | 2004-02-04 | JJD | Formulaire « Position des cibles » à mettre à jour | Au 18/02/03 : Formulaire à jour | JMN | S | S08/04 | S08/04 | K2S | S | K2SS08/04
GP - 007 | K2 | Rap N°6 | 2004-02-04 | JMN | CDC Arbitres | Au 18/02/04 : Voir CR Rap 7 Attente réponse CDY Au 14/04/04 : Pas exigence hors règlement FFTA - Possibilité de prise en charge de l'arbitrage si CD 78 | JMN | S | S15/04 | S15/04 | K2S | S | K2SS15/04
GP - 008 | K2 | Rap N°6 | 2004-02-04 | JJD | Formulaire « Montage des cibles » à mettre à jour | Au 18/02/04 : Formulaire à jour | JMN | S | S08/04 | S08/04 | K2S | S | K2SS08/04
GP - 009 | K2 | Rap n°8 | 2004-03-18 | JJD | Création d’un tableau « Synthèse Réponses Sponsors » | Au 18/03/04 : Tableaux initialisés en S12/04 Au 31/03/04 : Tableaux présentés Action soldée | JMN | S | S14/04 | S14/04 | K2S | S | K2SS14/04
GP - 010 | K2 | Rap n°8 | 2004-03-18 | JJD | Création d’un tableau « Synthèse Evaluation Terrain » | Au 18/03/04 : Tableaux initialisés en S12/04 Au 31/03/04 : Tableaux présentés Action soldée | JMN | S | S14/04 | S14/04 | K2S | S | K2SS14/04
[11 empty] | 0 | 0 | 0
Organisation/Réalisation | [10 empty] | 0 | 0 | 0
OR - 001 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | PDP | Impossibilité de définir une date cohérente avec les exigences CDY/Cie/FTTA | Au 04/02/04 : Rdv avec président de la Ligue 78 - Quid des attendus du CDY sur le projet - FFTA : Pas de field dans le 78, Voir pour réserver les dates en septembre 2004 Au 18/03/04 : GRP non critique | PDP | S | S12/04 | S12/04 | GRPS | S | GRPSS12/04
GP - 004 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | PDP | Avis défavorable de la FFTA sur la date de la compétition | Au 04/02/04 : Pas de plan d'actions envisagé - Plus de field dans le 78 depuis 2 ans - Calendrier FFTA : Pas saturé pour cette discipline - A revoir en septembre 2004 Décision de solder l'action | PDP | S | S20/04 | S06/04 | GRPS | S | GRPSS20/04
OR - 003 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | PDP | Insuffisance des moyens logistiques sur le terrain (Eau, Energie) | Au 04/02/04 : A revoir sur la base des fiches d'évaluation Au 18/03/04 : Les terrains pré selectionnés ne posent pas de Pb - GRP Soldé | PDP | S | S08/04 | S08/04 | GRPS | S | GRPSS08/04
OR - 004 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | PDP | Insuffisance des moyens de transport de la ciblerie | Au 04/02/04 : A revoir sur la base des fiches d'évaluation Au 18/03/04 : Les terrains pré selectionnés ne posent pas de Pb - GRP Soldé | PDP | S | S08/04 | S08/04 | GRPS | S | GRPSS08/04
OR - 005 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | PDP | Absence d’assurance sur le jour de la compétition | Au 04/02/04 : Point à faire sur la base des 1er contacts pris avec les assureurs - Revoir ce point avec le CDY Au 18/03/04 : Toujours en attente de la réponse de la Cie d'assurance AU 31/03/04 : Attente de la réponse de la Cie d'assurance AU 28/04/04 : Question posée à la FFTA Au 13/05/04 : Point soldée avec MARSK - Attestation à prévoir en janvier 2005 | PDP | S | S20/04 | S20/04 | GRPS | S | GRPSS20/04
OR - 006 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | PDP | Absence d’un arbitre dans la Cie (point de blocage FFTA) | Au 04/02/04 : revoir ce point avec le CDY Au 18/03/04 : GRP Non critique sur la base des informations du CDY | PDP | S | S12/04 | S12/04 | GRPS | S | GRPSS12/04
OR - 007 | K2 | Rap N°4 | 2004-01-08 | JMN | Mise en ligne du support de communication (Retard J0) | Au 21/01/04 : Actions en stand-by Bilan lors de la prochaine Rap Au 04/02 : Action en cours Au 18/03/04 : Action soldée | PDP | S | S08/04 | S08/04 | K2S | S | K2SS08/04
OR - 008 | K1 | Rap N°4 | 2004-01-08 | JMN | Lancement du plan média :Mise à disposition des courrier pour les sponsors | Au 21/01/04 : Actions en stand-by Bilan lors de la prochaine Rap Au 04/02/04 : Plan est lancé | PDP | S | S08/04 | S06/04 | K1S | S | K1SS08/04
OR - 009 | K2 | Rap N°4 | 2004-01-08 | JJD | Courrier Cie : Introduction et validation de la démarche de recherche de terrain | Au 21/01/04 : 1er version validée en Rap n°05 Corrections Ok sur la Rap n°06 | PDP | S | S04/04 | S04/04 | K2S | S | K2SS04/04
OR - 010 | K2 | Rap N°6 | 2004-02-04 | JMN | Prise de Rdv avec Président Ligue 78 | Au 04/02/04 : Prise de Rdv pour S09/04 Au 18/03/04 : Rdv Ok | PDP | S | S08/04 | S08/04 | K2S | S | K2SS08/04
OR - 011 | K1 | Rap N°7 | 2004-02-04 | JJD | Courrier de la Cie pour demande de Rdv avec propriétaire | Au 04/02/04 : Courrier rédigé pour fin de semaine 04 Au 18/03/04 : Action soldée | PDP | S | S08/04 | S08/04 | K1S | S | K1SS08/04
OR - 012 | K1 | Rap N°8 | 2004-02-04 | JJD | Courrier de la Cie pour ONF | Au 04/02/04 : Courrier rédigé pour fin de semaine 04 Au 18/03/04 : Action soldée | PDP | S | S08/04 | S08/04 | K1S | S | K1SS08/04
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
Technique/Sécurité | [10 empty] | 0 | 0 | 0
TS - 001 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | JJD/FD | Insuffisance des moyens sanitaires sur le parcours | Au 04/02/04 : Ce point fait partie des fiches d'évaluation des sites - Impossibilité de réaliser le projet si non prisen compte par le projet. | JJD/FD | S | S20/04 | S06/04 | GRPS | S | GRPSS20/04
TS - 002 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | JJD/FD | Gestion des contraintes liées à l’utilisation d’un terrain privée | Au 04/02/04 : A revoir sur la base des fiches d'évaluation des parcours Au 18/03/04 : En cours d'étude Au 28/04/04 : 1ere version du Cdc présenté - Point lors de la prochaine Rap Au 13/05/04 : Cdc terminé - Formalisation en cours | JJD/FD | S | S20/04 | S20/04 | GRPS | S | GRPSS20/04
TS - 003 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | JJD/FD | Gestion des contraintes liées à l’utilisation d’un terrain d’une collectivité | Au 04/02/04 : A revoir sur la base des fiches d'évaluation des parcours Au 18/03/04 : Pas de terrain sur une collectivité | JJD/FD | S | S12/04 | S12/04 | GRPS | S | GRPSS12/04
TS - 004 | GRP | Plan Projet | 2003-12-10 | JJD/FD | Absence de moyens métriques | Au 04/02/04 : Action à revoir en J4 Au 18/03/04 : Poste couvert par un sponsors | JJD/FD | S | S12/04 | S12/04 | GRPS | S | GRPSS12/04
TS - 005 | K2 | Rap N°4 | 2004-01-08 | JJD/FD | Moyens de traitement des détériorations de matériel : Avant, pendant, Après J9 | Au 04/02/04 : Action à revoir en J4 AU 28/04/04 : Pris en compte dans les fiches de travail . Action soldée | JJD/FD | S | S20/04 | S20/04 | K2S | S | K2SS20/04
TS - 006 | K3 | Rap N°4 | 2004-01-08 | JMN | Planning de visite de site (Retard du J0) | Au 21/01/04 : Action en stand by Au 04/02/04 : Planning présenté | JJD/FD | S | S08/04 | S06/04 | K3S | S | K3SS08/04
TS - 007 | K1 | Rap N°4 | 2004-01-08 | JJD/FD | Pompiers de Villepreux : Faire une demande à la mairie | Au 21/01/04 : Action en stand by AU 18/03/04 : Pas de visibilité AU 31/03/04 : Rdv mairie de villepreux Dde prise en compte par la mairie Action soldée | PDP | S | S18/04 | S18/04 | K1S | S | K1SS18/04
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
Criticité
| en cours | soldé
GRP | 0 | 14
K1 | 0 | 4
K2 | 0 | 9
K3 | 0 | 2 | Stand by
Total | 0 | 29 | 0
Données à copier sur la page "Données" (semaine en cours) (TOUS TYPES)
Soldé GRP | -14
Soldé K1 | -4
Soldé K2 | -9
Soldé K3 | -2
SB | 0
GRP | 0 | 0
K1 | 0
K2 | 0
K3 | 0
Note on B3: GRP = Risque majeur identifié (AC) K1 = Risque NC : Impact(s) démontré(s) (AC) K2= Risque Rmq : Impact(s) contenu(s) ou sera contenu(s) par un plan d'action (AP) K3 = Plan de progrès (PP)
Note on I3: A = A mettre en place M = Mis en place S = Soldée SB = Stand By
Note on K3: Indiquer la date au format: SXX/03
Note on D3: JJ/MM/AA
Note on J3: Indiquer la date au format: SXX/03

## Indicateur LU + trajectoire
Liste Unique - Projet Field (Job 1) |  |  | S20/04
0% | Questions ouvertes | 0
100% | Questions soldées | 29
0% | Stand by | 0
| Total Questions | 29

## DONNEES
Donnée de traitement | S01/04 | S02/04 | S03/04 | S04/04 | S05/04 | S06/04 | S07/04 | S08/04 | S09/04 | S10/04 | S11/04 | S12/04 | S13/04 | S14/04 | S15/04 | S16/04 | S17/04 | S18/04 | S19/04 | S20/04 | S21/04 | S22/04 | S23/04 | S24/04 | S25/04 | S26/04 | S27/04 | S28/04 | S29/04 | S30/04 | S31/04 | S32/04 | S33/04 | S34/04 | S35/04 | S36/04 | S37/04 | S38/04 | S39/04 | S40/04 | S41/04 | S42/04 | S43/04 | S44/04 | S45/04 | S46/04 | S47/04 | S48/04 | S49/04 | S50/04 | S51/04 | S52/04
Soldé GRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -14
Soldé K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4
Soldé K2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 | -8 | -9 | -9
Soldé K3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
Questions Stand By | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRP restant | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
K1 restant | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K2 restant | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
K3 restant | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Courbe Prv Solution
Prév solution défintive GRP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prév solution définitive K1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prév solution définitive K2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prév solution définitive K3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Questions Ouvertes
GRP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prv Question fermée
GRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultats Bruts
Total en cours | 14 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total soldé | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -7 | -7 | -16 | -16 | -16 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -26 | -26 | -27 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Stand by | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total questions | 14 | 22 | 22 | 17 | 17 | 13 | 13 | -3 | -3 | -3 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -23 | -23 | -25 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% en cours | 100% | 100% | 100% | 111.8% | 111.8% | 153.8% | 153.8% | -433.3% | -433.3% | -433.3% | -46.67% | -46.67% | -46.67% | -46.67% | -46.67% | -46.67% | -13.04% | -13.04% | -8% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% soldées | 0% | 0% | 0% | -11.76% | -11.76% | -53.85% | -53.85% | 533.3% | 533.3% | 533.3% | 146.7% | 146.7% | 146.7% | 146.7% | 146.7% | 146.7% | 113% | 113% | 108% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Courbe Prv Solution
Prév solution défintive GRP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prév solution définitive K1 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prév solution définitive K2 | 14 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prév solution définitive K3 | 14 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0